## Quality Assurance
QA Test
Proyecto | Prueba Técnica | Resultados
Módulo | Prueba | Modificación | Cambios sobre el requerimiento inicial.
Requerimiento | N/A | Error | Falla de la acción.
Caso de uso |  | Éxito | La acción funciona correctamente
Creado por | Eugenia Ibarra | Incompleto | La acción funciona correctamente, pero no cumple al 100% con lo solicitado.
Fecha de creación | 2024-05-08
Estatus de la prueba | En ejecución | Estatus
Fecha de implementación | 2024-06-13 | Sin ejecutar | Cuando la matriz aun no se ejecuta ningun set de prueba
|  | En ejecución | Desde que se ejecuta el primer set de prueba
|  | Finalizada | Cuando todos los resultados de las pruebas son exitosos
No. | FUNCIONALIDAD | CASOS DE PRUEBA | PASOS | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | OBSERVACIÓN
1 | Creación de nuevo usuario | No se introduce valor alguno (en contraseña y/o en usuario) | Ingresar a la página Dar click en Sign up -No introducir nada en ningún campo -No introducir contraseña -No introducir usuario Dar click en el siguiente Sign up | Arrojar error indicando que es necesario introducir un usauario y/o contraseña | Modificación | Se podría mejorar marcando un campo de color rojo, para saber cuál es el campo faltante
2 | Creación de nuevo usuario | Valores del usuario | Ingresar a la página Dar click en Sign up Introducir una contraseña Introducir un usuario: -Un usuario nuevo y correcto -Que no cumpla con los criterios esperados (cantidad de caracteres, que sea o no un correo) -Que sea un usuario previamente registrado -Que los valores de usuario sean los mismos que los de la contraseña Dar click en el siguiente Sign up | Si es incorrecto: Arrojar error indicando que el usuario ya existe o que los valores no son correctos Si es correcto: Indicar que el usuario fue registrado correctamente | Incompleto | Es de esperarse que en el usuario exista un arroba para confirmar que se trata de un correo electrónico y un punto posterior al dominio Por seguridad los valores de usuario y contraseña deberían ser diferentes
3 | Creación de nuevo usuario | Valores de contraseña | Ingresar a la página Dar click en Sign up Introducir un usuario Introducir contraseña: -Introducir contraseña correcta -Pocos caracteres -Falta de carecteres especiales -Repetición continua de caracteres -Que los valores de usuario sean los mismos que los de la contraseña Dar click en el siguiente Sign up | Si es incorrecto: Arrojar error indicando que la contraseña es insegura Si es correcto: Indicar que el usuario fue registrado correctamente | Incompleto | Por seguridad los valores de usuario y contraseña deberían ser diferentes, debe haber cierta cantidad mínima de caracteres, caracteres especiales y no aceptar repetición continua de caracteres
4 | Creación de nuevo usuario | Botones útiles y funcionales | Ingresar a la página Dar click en Sign up Introducir una contraseña Introducir un usuario -Dar click en Close Repetir -Dar click en el tache Repetir -Dar click en el siguiente Sign up | Con el primer Sign up: Abrir ventana para crear usuario nuevo Con Close y el tache: Cerrar la ventana Con Sign up: Crear un nuevo usuario o pop up con algún warning | Éxito
5 | Inicio de Sesión | No se introduce valor alguno (en contraseña y/o en usuario) | Ingresar a la página Dar click en Log in -No introducir nada en ningún campo -No introducir contraseña -No introducir usuario Dar click en el siguiente Log in | Arrojar error indicando que es necesario introducir un usauario y/o contraseña | Modificación | Se podría mejorar marcando un campo de color rojo, para saber cuál es el campo faltante
6 | Inicio de Sesión | Valores del usuario | Ingresar a la página Dar click en Log in Introducir una contraseña Introducir un usuario: -Usuario existente (hola@correo.com) -Que no cumpla con los criterios esperados (cantidad de caracteres, que sea o no un correo) -Que no sea un usuario registrado Dar click en el siguiente Log in | Si es incorrecto: Arrojar error indicando que el usuario no existe Si es correcto: Iniciar sesión (cerrar ventana y actualizar página con la información del usuario) | Éxito
7 | Inicio de Sesión | Valores de contraseña | Ingresar a la página Dar click en Log in Introducir un usuario Introducir contraseña: -Introducir contraseña correcta (qwerty2024) -Contraseña incorrecta Dar click en el siguiente Log in | Si es incorrecto: Arrojar error indicando que la contraseña es incorrecta Si es correcto: Iniciar sesión (cerrar ventana y actualizar página con la información del usuario) | Éxito
8 | Inicio de Sesión | Botones útiles y funcionales | Ingresar a la página Dar click en Log in Introducir una contraseña Introducir un usuario -Dar click en Close Repetir -Dar click en el tache Repetir -Dar click en el siguiente Log in | Con el primer Sign up: Abrir ventana para crear usuario nuevo Con Close y el tache: Cerrar la ventana Con Sign up: Crear un nuevo usuario o pop up con algún warning | Éxito
9 | Adición de artículo al carrito de compras | Agregar artículos al carrito de compras | *Ingresar a la página Ingresar a ver la información de un producto Tratar de añadirlo al carrito *Ingresar a la página Dar click en Log in Introducir una contraseña Introducir un usuario Ingresar a ver la información de un producto Tratar de añadirlo al carrito | Al estar dentro de un usuario existente, se espera el botón Add to cart habilitado, se añade dicho producto al carrito Al no estar dentro de un usuario existente, no debe haber dicho botón o tendría que estar deshabilitado | Incompleto | Se puede añadir artículos sin haber iniciado sesión
10 | Adición de artículo al carrito de compras | Agregar múltiples artículos al carrito de compras | Ingresar a la página Dar click en Log in Introducir una contraseña Introducir un usuario Ingresar a ver la información de varios productos Tratar de añadirlos al carrito | Se confirma que se añade cada artículo al carrito Todos los artículos son correctamente añadidos al carrito No hay repeticiones en los artículos, a menos que se presione varias veces la opción de añadir al carrito | Modificación | Se podría indicar que un producto ya se añadió previamente y solicitar confirmación de cuántos artículos desea de ese mismo
11 | Adición de artículo al carrito de compras | Botones útiles y funcionales | Ingresar a la página Dar click en Log in Introducir una contraseña Introducir un usuario Ingresar a ver la información de varios productos -Presionar Add to cart -Dar click en Cart -Dar click en Delete -Dar click en Place Order | ´-Se confirma que se añade cada artículo al carrito -Ingresa al carrito de compras y Se muestran los productos añadidos -Permite eliminar los productos -Abre el pop up para ingresar datos para solicitar la orden | Éxito
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## Bugs
2 | Creación de nuevo usuario | Los valores del usuario son incorrectos | Ingresar a la página Dar click en Sign up Introducir una contraseña Introducir un usuario incorrecto: -No cumpla con criterios esperados (cantidad de caracteres, que sea o no un correo) -Mismos valores de usuario y contraseña Dar click en el siguiente Sign up | No arroja ningún error, ni indicación, acepta al nuevo usuario sin diferir entre datos correctos e incorrectos
3 | Creación de nuevo usuario | Valores de contraseña insegura | Ingresar a la página Dar click en Sign up Introducir un usuario Introducir contraseña insuficiente: -Pocos caracteres -Falta de carecteres especiales -Repetición continua de caracteres -Que los valores de usuario sean los mismos que los de la contraseña Dar click en el siguiente Sign up | No arroja ningún error, ni indicación, acepta al nuevo usuario sin diferir entre datos correctos e incorrectos para la contraseña
9 | Adición de artículo al carrito de compras | Agregar artículos al carrito de compras | Ingresar a la página Ingresar a ver la información de un producto Se da click en Add to cart | Se puede añadir artículos sin haber iniciado sesión